## Información del proyecto
Información del Proyecto |  | Matriz de trazabilidad
Empresa/Organización | otros | Identificador del proyecto:[Ingresar identificador del proyecto]
Nombre del proyecto | MC destello nocturno | Versión 1.0
Fecha de elaboración | 2025-10-01
Cliente | comprador
Patrocinador principal | Azcena Atuesta
Director del proyecto
Equipo de Trabajo | Camilo, Duvan
Maicol, yeferson

## Matriz de trazabilidad
Matriz de trazabilidad
Identificador del proyecto:[Ingresar identificador del proyecto]
Versión 1.0
ID del requerimiento | Descripción del requerimiento | Sustento de inclusión | Fecha de inclusión | Propietario | Fuente | Prioridad | Estado actual | Criterio de aceptación
RF-001 | El sistema verifica la mayoría de edad del usuario mediante checkbox ¦ MÓDULO USUARIO | Validación legal de edad requerida por normativa | 2025-12-11 | Equipo de desarrollo | Normativa legal | Alta | Implementado | Checkbox presente y obligatorio
RF-002 | El sistema almacena el estado de verificación del usuario en sessionStorage ¦ MÓDULO USUARIO | Persistencia de estado de verificación durante sesión | 2025-10-01 | Equipo de desarrollo | Requerimiento técnico | Alta | Implementado | Estado guardado en sessionStorage
RF-003 | El sistema bloquea el acceso del usuario a la tienda hasta completar verificación ¦ MÓDULO USUARIO | Restricción de acceso por cumplimiento legal | 2025-10-01 | Equipo de desarrollo | Normativa legal | Alta | Implementado | Redirección bloqueada sin verificación
RF-004 | El sistema despliega un modal de verificación al usuario con advertencias legales ¦ MÓDULO USUARIO | Información legal obligatoria para usuarios | 2025-10-01 | Equipo de desarrollo | Requerimiento legal | Alta | Implementado | Modal muestra advertencias legales
RF-005 | El sistema registra la fecha y hora de aceptación de verificación del usuario ¦ MÓDULO USUARIO | Registro auditoría de aceptación términos | 2025-10-01 | Equipo de desarrollo | Auditoría y trazabilidad | Alta | Implementado | Fecha/hora registrada en sistema
RF008 | El sistema visualiza al dashboard principal si el usuario es regular ¦ MÓDULO USUARIO | Lleva al usuario directamente a su entorno habitual | 2025-12-01 | Equipo de desarrollo | Reuniones | Media | Implementado | El sistema redirige al usuario regular a /dashboard tras login exitoso
RF-006 | El sistema visualiza productos al cliente con imagen, nombre, descripción y precio ¦ MÓDULO CLIENTE - CATÁLOGO | Información básica producto para decisión compra | 2025-10-01 | Equipo de desarrollo | Necesidad usuario | Media | Implementado | Productos muestran imagen, nombre, descripción, precio
RF-007 | El sistema indica en los productos su nivel de riesgo al cliente ¦ MÓDULO CLIENTE - CATÁLOGO | Información seguridad requerida por normativa | 2025-10-01 | Equipo de desarrollo | Normativa seguridad | Alta | Implementado | Badge muestra nivel riesgo (bajo, moderado, alto, extremo)
RF-008 | El sistema indica el stock disponible de cada producto al cliente ¦ MÓDULO CLIENTE - CATÁLOGO | Información disponibilidad para decisión compra | 2025-10-01 | Equipo de desarrollo | Necesidad usuario | Alta | Implementado | Stock numérico visible por producto
RF-010 | El sistema deshabilita productos sin stock al cliente ¦ MÓDULO CLIENTE - CATÁLOGO | Evitar venta productos no disponibles | 2025-10-01 | Equipo de desarrollo | Experiencia usuario | Alta | Implementado | Botón compra deshabilitado sin stock
RF-011 | El sistema filtra productos por categoría al cliente ¦ MÓDULO CLIENTE - FILTROS Y BÚSQUEDA | Navegación y organización catálogo | 2025-10-01 | Equipo de desarrollo | Necesidad usuario | Media | Implementado | Filtros por categoría funcionan
RF-013 | El sistema añade productos al carrito del cliente ¦ MÓDULO CLIENTE - CARRITO | Funcionalidad básica carrito compra | 2025-10-01 | Equipo de desarrollo | Funcionalidad básica e-commerce | Alta | Implementado | Producto añade al carrito
RF-014 | El sistema incrementa la cantidad de productos existentes en el carrito del cliente ¦ MÓDULO CLIENTE - CARRITO | Actualización cantidad productos existentes | 2025-10-01 | Equipo de desarrollo | Funcionalidad básica e-commerce | Alta | Implementado | Cantidad incrementa en producto existente
RF-015 | El sistema valida que la cantidad no exceda el stock disponible al cliente ¦ MÓDULO CLIENTE - CARRITO | Prevención venta stock insuficiente | 2025-10-01 | Equipo de desarrollo | Validación negocio | Alta | Implementado | No permite cantidad mayor a stock
RF-016 | El sistema modifica la cantidad de productos en el carrito del cliente ¦ MÓDULO CLIENTE - CARRITO | Modificación cantidad productos | 2025-10-01 | Equipo de desarrollo | Funcionalidad básica e-commerce | Alta | Implementado | Cantidad modificable en carrito
RF-017 | El sistema elimina productos del carrito del cliente ¦ MÓDULO CLIENTE - CARRITO | Eliminación productos no deseados | 2025-10-01 | Equipo de desarrollo | Funcionalidad básica e-commerce | Alta | Implementado | Producto removible del carrito
RF-018 | El sistema calcula el subtotal de productos al cliente ¦ MÓDULO CLIENTE - CARRITO | Cálculo precio parcial productos | 2025-10-01 | Equipo de desarrollo | Cálculo necesario | Alta | Implementado | Subtotal calcula correctamente
RF-019 | El sistema calcula el total de la compra al cliente ¦ MÓDULO CLIENTE - CARRITO | Cálculo total compra | 2025-10-01 | Equipo de desarrollo | Cálculo necesario | Alta | Implementado | Total = subtotal + envío
RF-020 | El sistema visualiza contador de productos en el icono del carrito al cliente ¦ MÓDULO CLIENTE - CARRITO | Feedback visual estado carrito | 2025-10-01 | Equipo de desarrollo | Feedback usuario | Media | Implementado | Contador actualizado en icono carrito
RF-022 | El sistema persiste el carrito durante la sesión del cliente ¦ MÓDULO CLIENTE - CARRITO | Persistencia datos durante sesión | 2025-10-01 | Equipo de desarrollo | Experiencia usuario | Alta | Implementado | Carrito persiste al recargar página
RF-023 | El sistema solicita nombre completo del comprador al cliente ¦ MÓDULO CLIENTE - CHECKOUT | Datos envío obligatorios | 2025-10-01 | Equipo de desarrollo | Requerimiento envío | Alta | Implementado | Campo nombre completo obligatorio
RF-024 | El sistema solicita dirección de envío completa al cliente ¦ MÓDULO CLIENTE - CHECKOUT | Dirección completa entrega | 2025-10-01 | Equipo de desarrollo | Requerimiento envío | Alta | Implementado | Campo dirección completo obligatorio
RF-025 | El sistema solicita ciudad de envío al cliente ¦ MÓDULO CLIENTE - CHECKOUT | Ciudad destino envío | 2025-10-01 | Equipo de desarrollo | Requerimiento envío | Alta | Implementado | Campo ciudad obligatorio
RF-026 | El sistema solicita número de teléfono al cliente ¦ MÓDULO CLIENTE - CHECKOUT | Contacto cliente imprescindible | 2025-10-01 | Equipo de desarrollo | Contacto cliente | Alta | Implementado | Campo teléfono obligatorio
RF-027 | El sistema valida campos obligatorios al cliente ¦ MÓDULO CLIENTE - CHECKOUT | Validación datos completos pedido | 2025-10-01 | Equipo de desarrollo | Validación datos | Alta | Implementado | Validación campos obligatorios antes de pagar
RF-028 | El sistema ofrece un método de pago al cliente (Nequi, Bancolombia, Contraentrega) ¦ MÓDULO CLIENTE - CHECKOUT | Opciones pago unica | 2025-10-01 | Equipo de desarrollo | Opcion pago | Alta | Implementado | Opcion unica nequi
RF-029 | El sistema solicita datos de tarjeta al cliente si selecciona pago con tarjeta ¦ MÓDULO CLIENTE - CHECKOUT | Datos pago tarjeta necesarios | 2025-10-01 | Equipo de desarrollo | Proceso pago | Alta | Implementado | Formulario tarjeta aparece al seleccionarla
RF-031 | El sistema visualiza progreso del checkout en 3 pasos al cliente ¦ MÓDULO CLIENTE - CHECKOUT | Seguimiento proceso compra | 2025-10-01 | Equipo de desarrollo | Experiencia usuario | Alta | Implementado | Progreso muestra 3 pasos claros
RF-032 | El sistema permite retroceder a pasos anteriores al cliente ¦ MÓDULO CLIENTE - CHECKOUT | Flexibilidad modificar datos | 2025-10-01 | Equipo de desarrollo | Experiencia usuario | Alta | Implementado | Botón "Atrás" funciona entre pasos
RF-033 | El sistema bloquea avance al cliente si faltan datos requeridos ¦ MÓDULO CLIENTE - CHECKOUT | Validación integridad datos pedido | 2025-10-01 | Equipo de desarrollo | Validación proceso | Alta | Implementado | Bloquea "Siguiente" con campos vacíos
RF-034 | El sistema genera número de pedido único para el cliente ¦ MÓDULO CLIENTE - CHECKOUT | Identificador único pedido | 2025-10-01 | Equipo de desarrollo | Identificador único | Alta | Implementado | Número pedido único generado
RF-035 | El sistema despliega confirmación con número de pedido al cliente ¦ MÓDULO CLIENTE - CHECKOUT | Confirmación pedido al cliente | 2025-10-01 | Equipo de desarrollo | Confirmación pedido | Alta | Implementado | Pantalla confirma número de pedido
RF-036 | El sistema envía notificación de pedido completado al cliente ¦ MÓDULO CLIENTE - CHECKOUT | Notificación estado pedido | 2025-10-01 | Equipo de desarrollo | Notificación cliente | Alta | Implementado | Email confirmación enviado al cliente
RF-037 | El sistema vacía el carrito del cliente tras completar pedido ¦ MÓDULO CLIENTE - CHECKOUT | Limpieza carrito post-compra | 2025-10-01 | Equipo de desarrollo | Limpieza sistema | Media | Implementado | Carrito vacío después de compra
RF-038 | El sistema lista todas las categorías disponibles al cliente ¦ MÓDULO CLIENTE - CATEGORÍAS | Navegación categorías productos | 2025-10-01 | Equipo de desarrollo | Navegación catálogo | Media | Implementado | Lista categorías visible en navegación
RF-039 | El sistema visualiza contador de productos por categoría al cliente ¦ MÓDULO CLIENTE - CATEGORÍAS | Conteo productos por categoría | 2025-10-01 | Equipo de desarrollo | Información usuario | Media | Implementado | Contador productos por categoría visible
RF-040 | El sistema navega a vista filtrada por categoría seleccionada al cliente ¦ MÓDULO CLIENTE - CATEGORÍAS | Acceso rápido categorías específicas | 2025-10-01 | Equipo de desarrollo | Navegación usuario | Media | Implementado | Click categoría filtra productos
RF-041 | El sistema lista productos en oferta al cliente ¦ MÓDULO CLIENTE - OFERTAS | Promociones productos | 2025-10-01 | Equipo de desarrollo | Marketing promocional | Media | Implementado | Sección productos en oferta visible
RF-042 | El sistema visualiza porcentaje de descuento al cliente ¦ MÓDULO CLIENTE - OFERTAS | Visualización descuento aplicado | 2025-10-01 | Equipo de desarrollo | Marketing promocional | Media | Implementado | Porcentaje descuento visible
RF-043 | El sistema despliega fecha de fin de oferta al cliente ¦ MÓDULO CLIENTE - OFERTAS | Tiempo limitado ofertas | 2025-10-01 | Equipo de desarrollo | Marketing urgente | Alta | Implementado | Fecha fin oferta visible
RF-044 | El sistema visualiza contador regresivo para ofertas flash al cliente ¦ MÓDULO CLIENTE - OFERTAS | Urgencia compra ofertas flash | 2025-10-01 | Equipo de desarrollo | Marketing urgente | Alta | Implementado | Countdown muestra tiempo restante
RF-045 | El sistema deshabilita ofertas vencidas al cliente ¦ MÓDULO CLIENTE - OFERTAS | Desactivación ofertas expiradas | 2025-10-01 | Equipo de desarrollo | Gestión ofertas | Media | Implementado | Ofertas vencidas no disponibles
RF-046 | El sistema despliega normativa colombiana vigente al cliente ¦ MÓDULO CLIENTE - SEGURIDAD | Información normativa seguridad | 2025-10-01 | Equipo de desarrollo | Normativa legal | Media | Implementado | Normativa española visible
RF-047 | El sistema lista prohibiciones de uso al cliente ¦ MÓDULO CLIENTE - SEGURIDAD | Restricciones uso producto | 2025-10-01 | Equipo de desarrollo | Normativa seguridad | Media | Implementado | Lista prohibiciones visible
RF-048 | El sistema visualiza instrucciones de uso seguro al cliente ¦ MÓDULO CLIENTE - SEGURIDAD | Instrucciones uso seguro | 2025-10-01 | Equipo de desarrollo | Normativa seguridad | Media | Implementado | Instrucciones seguridad visibles
RF-049 | El sistema lista números de emergencia al cliente ¦ MÓDULO CLIENTE - SEGURIDAD | Contacto emergencias | 2025-10-01 | Equipo de desarrollo | Emergencias | Media | Implementado | Números emergencia visibles
RF-050 | El sistema proporciona guías en PDF descargables al cliente ¦ MÓDULO CLIENTE - SEGURIDAD | Documentación seguridad descargable | 2025-10-01 | Equipo de desarrollo | Documentación seguridad | Media | Implementado | Guías PDF descargables
RF-051 | El sistema visualiza fecha y hora de cada evento al cliente ¦ MÓDULO CLIENTE - EVENTOS | Información fecha/hora evento | 2025-10-01 | Equipo de desarrollo | Información evento | Media | Implementado | Fecha/hora evento visible
RF-052 | El sistema filtrar los eventos disponibles por tipo al cliente ¦ MÓDULO CLIENTE - EVENTOS | Filtrado por tipo evento | 2025-10-01 | Equipo de desarrollo | Filtrado eventos | Media | Implementado | Filtro por tipo evento funciona
RF-053 | El sistema valida formato de email en contacto al cliente ¦ MÓDULO CLIENTE - SOPORTE | Validación email contacto | 2025-10-01 | Equipo de desarrollo | Validación datos | Media | Implementado | Valida formato email en contacto
RF-054 | El sistema despliega números de teléfono de soporte al cliente ¦ MÓDULO CLIENTE - SOPORTE | Contacto telefónico soporte | 2025-10-01 | Equipo de desarrollo | Soporte cliente | Media | Implementado | Teléfonos soporte visibles
RF-055 | El sistema envía mensaje de contacto del cliente ¦ MÓDULO CLIENTE - SOPORTE | Envío consultas cliente | 2025-10-01 | Equipo de desarrollo | Comunicación cliente | Media | Implementado | Mensaje contacto enviable
RF-056 | El sistema resalta la sección activa en el menú al cliente ¦ MÓDULO CLIENTE - NAVEGACIÓN | Feedback navegación actual | 2025-10-01 | Equipo de desarrollo | Navegación usuario | Alta | Implementado | Menú resalta sección activa
RF-057 | El sistema mantiene carrito al navegar entre páginas al cliente ¦ MÓDULO CLIENTE - NAVEGACIÓN | Persistencia datos navegación | 2025-10-01 | Equipo de desarrollo | Persistencia datos | Alta | Implementado | Carrito mantiene datos al navegar
RF-058 | El sistema valida credenciales del administrador ¦ MÓDULO ADMIN - AUTENTICACIÓN | Autenticación acceso admin | 2025-10-01 | Equipo de desarrollo | Seguridad acceso | Alta | Implementado | Valida usuario/contraseña admin
RF-059 | El sistema crea sesión del administrador ¦ MÓDULO ADMIN - AUTENTICACIÓN | Creación sesión admin | 2025-10-01 | Equipo de desarrollo | Sesión usuario | Alta | Implementado | Crea sesión admin exitosa
RF-060 | El sistema almacena rol del usuario (admin, usuario, auxiliar) ¦ MÓDULO ADMIN - AUTENTICACIÓN | Gestión permisos usuario | 2025-10-01 | Equipo de desarrollo | Control accesos | Media | Implementado | Rol usuario almacenado
RF-061 | El sistema verifica rol antes de visualizar panel al administrador ¦ MÓDULO ADMIN - AUTENTICACIÓN | Control acceso por rol | 2025-10-01 | Equipo de desarrollo | Control accesos | Media | Implementado | Verifica rol antes de mostrar panel
RF-062 | El sistema cierra sesión del administrador ¦ MÓDULO ADMIN - AUTENTICACIÓN | Cierre seguro sesión | 2025-10-01 | Equipo de desarrollo | Cierre sesión | Media | Implementado | Cierra sesión correctamente
RF-063 | El sistema bloquea acceso a panel al usuario no administrador ¦ MÓDULO ADMIN - AUTENTICACIÓN | Restricción acceso no autorizado | 2025-10-01 | Equipo de desarrollo | Seguridad | Alta | Implementado | Bloquea acceso no admin
RF-064 | El sistema calcula ventas del día al administrador ¦ MÓDULO ADMIN - DASHBOARD | Métrica ventas diarias | 2025-10-01 | Equipo de desarrollo | Métricas negocio | Alta | Implementado | Muestra ventas del día actual
RF-065 | El sistema cuenta productos con inventario bajo al administrador ¦ MÓDULO ADMIN - DASHBOARD | Control inventario bajo | 2025-10-01 | Equipo de desarrollo | Control inventario | Alta | Implementado | Cuenta productos stock < 10
RF-066 | El sistema cuenta pedidos en proceso al administrador ¦ MÓDULO ADMIN - DASHBOARD | Seguimiento pedidos pendientes | 2025-10-01 | Equipo de desarrollo | Seguimiento pedidos | Alta | Implementado | Cuenta pedidos estado "proceso"
RF-067 | El sistema genera gráfico de ventas mensuales al administrador ¦ MÓDULO ADMIN - DASHBOARD | Análisis tendencias ventas | 2025-10-01 | Equipo de desarrollo | Análisis negocio | Alta | Implementado | Gráfico ventas última semana
RF-068 | El sistema identifica usuario que realizó cada operación al administrador ¦ MÓDULO ADMIN - AUDITORIA | Auditoría acciones usuario | 2025-10-01 | Equipo de desarrollo | Trazabilidad | Alta | Implementado | Usuario operación identificable
RF-069 | El sistema lista todos los productos del inventario al administrador ¦ MÓDULO ADMIN - INVENTARIO | Gestión total inventario | 2025-10-01 | Equipo de desarrollo | Gestión inventario | Alta | Implementado | Lista completa productos inventario
RF-070 | El sistema visualiza SKU único de cada producto al administrador ¦ MÓDULO ADMIN - INVENTARIO | Identificador único producto | 2025-10-01 | Equipo de desarrollo | Identificador único | Alta | Implementado | SKU único por producto visible
RF-071 | El sistema despliega stock actual de cada producto al administrador ¦ MÓDULO ADMIN - INVENTARIO | Control stock actual | 2025-10-01 | Equipo de desarrollo | Control stock | Alta | Implementado | Stock actual por producto visible
RF-072 | El sistema calcula total de productos en inventario al administrador ¦ MÓDULO ADMIN - INVENTARIO | Total productos inventario | 2025-10-01 | Equipo de desarrollo | Inventario | Alta | Implementado | Total productos inventario calculado
RF-073 | El sistema cuenta productos con stock disponible al administrador ¦ MÓDULO ADMIN - INVENTARIO | Conteo productos disponibles | 2025-10-01 | Equipo de desarrollo | Disponibilidad | Alta | Implementado | Cuenta productos con stock > 0
RF-074 | El sistema cuenta productos con stock bajo al administrador ¦ MÓDULO ADMIN - INVENTARIO | Alertas stock bajo | 2025-10-01 | Equipo de desarrollo | Alertas inventario | Alta | Implementado | Cuenta productos stock < 10
RF-075 | El sistema cuenta productos sin ficha técnica al administrador ¦ MÓDULO ADMIN - INVENTARIO | Productos sin documentación | 2025-10-01 | Equipo de desarrollo | Documentación | Alta | Implementado | Cuenta productos sin ficha técnica
RF-076 | El sistema filtra productos por categoría al administrador ¦ MÓDULO ADMIN - INVENTARIO | Filtrado por categoría | 2025-10-01 | Equipo de desarrollo | Filtrado gestión | Alta | Implementado | Filtro categorías funciona
RF-077 | El sistema filtra productos por nivel de riesgo al administrador ¦ MÓDULO ADMIN - INVENTARIO | Filtrado por riesgo | 2025-10-01 | Equipo de desarrollo | Filtrado gestión | Alta | Implementado | Filtro nivel riesgo funciona
RF-078 | El sistema filtra productos por stock bajo al administrador ¦ MÓDULO ADMIN - INVENTARIO | Filtrado stock crítico | 2025-10-01 | Equipo de desarrollo | Filtrado gestión | Baja | Implementado | Filtro stock bajo funciona
RF-079 | El sistema busca productos por SKU al administrador ¦ MÓDULO ADMIN - INVENTARIO | Búsqueda por SKU | 2025-10-01 | Equipo de desarrollo | Búsqueda gestión | Baja | Implementado | Búsqueda por SKU funciona
RF-080 | El sistema crea nuevo producto para el administrador ¦ MÓDULO ADMIN - INVENTARIO | Creación nuevos productos | 2025-10-01 | Equipo de desarrollo | Gestión productos | Baja | Implementado | Formulario creación producto funciona
RF-081 | El sistema modifica datos de producto existente para el administrador ¦ MÓDULO ADMIN - INVENTARIO | Actualización datos producto | 2025-10-01 | Equipo de desarrollo | Actualización productos | Baja | Implementado | Edición datos producto funciona
RF-082 | El sistema elimina producto del inventario para el administrador ¦ MÓDULO ADMIN - INVENTARIO | Eliminación productos | 2025-10-01 | Equipo de desarrollo | Gestión productos | Baja | Implementado | Eliminación producto funciona
RF-083 | El sistema sube imagen de producto para el administrador ¦ MÓDULO ADMIN - INVENTARIO | Gestión imágenes producto | 2025-10-01 | Equipo de desarrollo | Imágenes productos | Baja | Implementado | Carga imagen producto funciona
RF-084 | El sistema lista todos los pedidos al administrador ¦ MÓDULO ADMIN - PEDIDOS | Gestión total pedidos | 2025-10-01 | Equipo de desarrollo | Gestión pedidos | Baja | Implementado | Lista completa pedidos
RF-085 | El sistema visualiza ID único de cada pedido al administrador ¦ MÓDULO ADMIN - PEDIDOS | Identificador único pedido | 2025-10-01 | Equipo de desarrollo | Identificador único | Baja | Implementado | ID único pedido visible
RF-086 | El sistema despliega datos del cliente por pedido al administrador ¦ MÓDULO ADMIN - PEDIDOS | Datos cliente pedido | 2025-10-01 | Equipo de desarrollo | Datos cliente | Baja | Implementado | Datos cliente visibles por pedido
RF-087 | El sistema visualiza monto total de cada pedido al administrador ¦ MÓDULO ADMIN - PEDIDOS | Monto total pedido | 2025-10-01 | Equipo de desarrollo | Facturación | Baja | Implementado | Monto total pedido visible
RF-088 | El sistema despliega estado de cada pedido al administrador ¦ MÓDULO ADMIN - PEDIDOS | Estado actual pedido | 2025-10-01 | Equipo de desarrollo | Estado pedido | Baja | Implementado | Estado pedido visible
RF-089 | El sistema visualiza fecha de cada pedido al administrador ¦ MÓDULO ADMIN - PEDIDOS | Fecha realización pedido | 2025-10-01 | Equipo de desarrollo | Temporalidad | Baja | Implementado | Fecha pedido visible
RF-090 | El sistema cuenta items por pedido al administrador ¦ MÓDULO ADMIN - PEDIDOS | Conteo ítems pedido | 2025-10-01 | Equipo de desarrollo | Conteo ítems | Baja | Implementado | Número ítems por pedido visible
RF-091 | El sistema filtra pedidos por estado al administrador ¦ MÓDULO ADMIN - PEDIDOS | Filtrado por estado | 2025-10-01 | Equipo de desarrollo | Filtrado gestión | Baja | Implementado | Filtro por estado funciona
RF-092 | El sistema busca pedidos por numero de telefono del cliente al administrador ¦ MÓDULO ADMIN - PEDIDOS | Búsqueda por numero de telefono pedido | 2025-10-01 | Equipo de desarrollo | Búsqueda pedidos | Baja | Implementado | Búsqueda por numero de telefono pedido funciona
RF-093 | El sistema modifica estado de pedido para el administrador ¦ MÓDULO ADMIN - PEDIDOS | Actualización estado pedido | 2025-10-01 | Equipo de desarrollo | Actualización estado | Media | Implementado | Cambio estado pedido funciona
RF-094 | El sistema asigna transportadora a pedido para el administrador ¦ MÓDULO ADMIN - PEDIDOS | Asignación transportista | 2025-10-01 | Equipo de desarrollo | Logística | Media | Implementado | Asignación transportista funciona
RF-095 | El sistema visualiza detalle completo de pedido al administrador ¦ MÓDULO ADMIN - PEDIDOS | Visualización detalle pedido | 2025-10-01 | Equipo de desarrollo | Detalle pedido | Media | Implementado | Vista detalle pedido completa
RF-096 | El sistema cancela pedido para el administrador ¦ MÓDULO ADMIN - PEDIDOS | Cancelación pedidos | 2025-10-01 | Equipo de desarrollo | Gestión pedidos | Media | Implementado | Cancelación pedido funciona
RF-097 | El sistema lista todos los usuarios registrados al administrador ¦ MÓDULO ADMIN - USUARIOS | Gestión usuarios registrados | 2025-10-01 | Equipo de desarrollo | Gestión usuarios | Media | Implementado | Lista usuarios registrados
RF-098 | El sistema visualiza nombre de cada usuario al administrador ¦ MÓDULO ADMIN - USUARIOS | Datos nombre usuario | 2025-10-01 | Equipo de desarrollo | Datos usuario | Media | Implementado | Nombre usuario visible
RF-099 | El sistema despliega email de cada usuario al administrador ¦ MÓDULO ADMIN - USUARIOS | Contacto email usuario | 2025-10-01 | Equipo de desarrollo | Contacto usuario | Media | Implementado | Email usuario visible
RF-100 | El sistema visualiza rol asignado a cada usuario al administrador ¦ MÓDULO ADMIN - USUARIOS | Rol asignado usuario | 2025-10-01 | Equipo de desarrollo | Roles sistema | Media | Implementado | Rol usuario visible
RF-101 | El sistema visualiza estado de verificación KYC al administrador ¦ MÓDULO ADMIN - USUARIOS | Estado verificación KYC | 2025-10-01 | Equipo de desarrollo | Verificación legal | Media | Implementado | Estado KYC visible
RF-102 | El sistema filtra usuarios por rol al administrador ¦ MÓDULO ADMIN - USUARIOS | Filtrado por rol usuario | 2025-10-01 | Equipo de desarrollo | Filtrado gestión | Media | Implementado | Filtro por rol funciona
RF-103 | El sistema busca usuarios por email al administrador ¦ MÓDULO ADMIN - USUARIOS | Búsqueda por email | 2025-10-01 | Equipo de desarrollo | Búsqueda usuarios | Media | Implementado | Búsqueda por email funciona
RF-104 | El sistema modifica datos de usuario para el administrador ¦ MÓDULO ADMIN - USUARIOS | Actualización datos usuario | 2025-10-01 | Equipo de desarrollo | Actualización usuarios | Media | Implementado | Edición usuario funciona
RF-105 | El sistema elimina usuario para el administrador ¦ MÓDULO ADMIN - USUARIOS | Eliminación usuarios | 2025-10-01 | Equipo de desarrollo | Gestión usuarios | Media | Implementado | Eliminación usuario funciona
RF-106 | El sistema asigna rol a usuario para el administrador ¦ MÓDULO ADMIN - USUARIOS | Asignación roles | 2025-10-01 | Equipo de desarrollo | Asignación permisos | Media | Implementado | Asignación rol funciona
RF-107 | El sistema modifica rol de usuario para el administrador ¦ MÓDULO ADMIN - USUARIOS | Modificación roles | 2025-10-01 | Equipo de desarrollo | Modificación permisos | Media | Implementado | Modificación rol funciona
RF-108 | El sistema suspende cuenta de usuario para el administrador ¦ MÓDULO ADMIN - USUARIOS | Suspensión cuentas | 2025-10-01 | Equipo de desarrollo | Suspensión cuentas | Media | Implementado | Suspensión cuenta funciona
RF-109 | El sistema reactiva cuenta suspendida para el administrador ¦ MÓDULO ADMIN - USUARIOS | Reactivación cuentas | 2025-10-01 | Equipo de desarrollo | Reactividad cuentas | Media | Implementado | Reactivación cuenta funciona
RF-110 | El sistema despliega checklist de normativas vigentes al administrador ¦ MÓDULO USUARIOS - CUMPLIMIENTO | Checklist normativas | 2025-10-01 | Equipo de desarrollo | Checklist legal | Media | Implementado | Checklist normativas visible
RF-111 | El sistema valida que productos tengan certificación para el administrador ¦ MÓDULO USUARIOS - CUMPLIMIENTO | Control certificaciones | 2025-10-01 | Equipo de desarrollo | Certificaciones | Baja | Implementado | Valida certificación productos
RF-112 | El sistema registra cada operación realizada ¦ MÓDULO ADMIN - LOGS | Registro auditoría operaciones | 2025-10-01 | Equipo de desarrollo | Auditoría sistema | Baja | Implementado | Registra cada operación realizada
RF-113 | El sistema almacena usuario que realizó la operación ¦ MÓDULO ADMIN - LOGS | Usuario responsable operación | 2025-10-01 | Equipo de desarrollo | Usuario operación | Baja | Implementado | Almacena usuario operación
RF-114 | El sistema almacena tipo de acción ejecutada ¦ MÓDULO ADMIN - LOGS | Tipo acción ejecutada | 2025-10-01 | Equipo de desarrollo | Tipo operación | Baja | Implementado | Almacena tipo acción
RF-115 | El sistema almacena fecha y hora exacta ¦ MÓDULO ADMIN - LOGS | Timestamp operación | 2025-10-01 | Equipo de desarrollo | Timestamp | Baja | Implementado | Almacena fecha/hora exacta
RF-116 | El sistema almacena dirección IP de origen ¦ MÓDULO ADMIN - LOGS | IP origen operación | 2025-10-01 | Equipo de desarrollo | IP origen | Alta | Implementado | Almacena IP origen
RF-117 | El sistema lista todas las operaciones registradas al administrador ¦ MÓDULO ADMIN - LOGS | Listado operaciones | 2025-10-01 | Equipo de desarrollo | Listado auditoría | Alta | Implementado | Lista operaciones registradas
RF-118 | El sistema modifica costo de envío para el administrador ¦ MÓDULO ADMIN - CONFIGURACIÓN | Configuración costo envío | 2025-10-01 | Equipo de desarrollo | Configuración envíos | Alta | Implementado | Modificación costo envío funciona
RF-119 | El sistema modifica umbral de envío gratis para el administrador ¦ MÓDULO ADMIN - CONFIGURACIÓN | Configuración umbral gratis | 2025-10-01 | Equipo de desarrollo | Configuración envíos | Alta | Implementado | Modificación umbral gratis funciona
RNF-001 | El sistema responde a interacciones del usuario en menos de 300ms ¦ MÓDULO RENDIMIENTO | Respuesta inmediata interacciones usuario | 2025-10-01 | Equipo de desarrollo | Estándar usabilidad web | Alta | Implementado | Response time ≤300ms medido con DevTools
RNF-002 | El sistema cachea assets estáticos por 24 horas ¦ MÓDULO RENDIMIENTO | Mejora performance assets estáticos | 2025-10-01 | Equipo de desarrollo | Optimización caching | Media | Implementado | Cache headers muestran max-age=86400
RNF-003 | El sistema procesa búsquedas con debounce de 300ms ¦ MÓDULO RENDIMIENTO | Optimización búsquedas en tiempo real | 2025-10-01 | Equipo de desarrollo | Optimización experiencia usuario | Media | Implementado | Búsquedas ejecutan después 300ms de inactividad
RNF-004 | El sistema genera gráficos del dashboard en menos de 1 segundo ¦ MÓDULO RENDIMIENTO | Rendimiento visualización datos admin | 2025-10-01 | Equipo de desarrollo | Requerimiento dashboard admin | Media | Implementado | Gráficos renderizan en <1s
RNF-005 | El sistema encripta credenciales de administrador con scrypt gestionados por Google ¦ MÓDULO SEGURIDAD | Seguridad credenciales administrador | 2025-10-01 | Equipo de desarrollo | Estándar seguridad contraseñas | Alta | Implementado | Contraseñas hash con bcrypt 10 rounds
RNF-006 | El sistema valida tokens de sesión en cada request administrativo ¦ MÓDULO SEGURIDAD | Protección sesiones administrativas | 2025-10-01 | Equipo de desarrollo | Protección sesiones autenticación | Alta | Implementado | Cada request admin valida token sesión
RNF-007 | El sistema bloquea intentos de login tras 5 fallos consecutivos ¦ MÓDULO SEGURIDAD | Prevención ataques fuerza bruta | 2025-10-01 | Equipo de desarrollo | Prevención ataques seguridad | Alta | Implementado | Login bloquea después 5 intentos fallidos
RNF-008 | El sistema sanitiza inputs del usuario contra XSS ¦ MÓDULO SEGURIDAD | Protección contra inyección código | 2025-10-01 | Equipo de desarrollo | Seguridad aplicaciones web | Alta | Implementado | Inputs sanitizados contra scripts maliciosos
RNF-009 | El sistema limita tamaño de archivos PDF a 10MB ¦ MÓDULO SEGURIDAD | Control tamaño documentos | 2025-10-01 | Equipo de desarrollo | Limitación almacenamiento servidor | Alta | Implementado | Rechaza uploads PDF >10MB
RNF-010 | El sistema utiliza HTTPS para todas las comunicaciones ¦ MÓDULO SEGURIDAD | Cifrado comunicaciones red | 2025-10-01 | Equipo de desarrollo | Estándar seguridad web | Alta | Implementado | Todas requests usan protocolo HTTPS
RNF-011 | El sistema no almacena datos completos de tarjetas de crédito ¦ MÓDULO SEGURIDAD | Protección datos sensibles pago | 2025-10-01 | Equipo de desarrollo | Regulación PCI DSS | Alta | Implementado | No almacena números tarjeta completos
RNF-012 | El sistema aplica Política de seguridad de contenido (CSP) headers ¦ MÓDULO SEGURIDAD | Política seguridad contenido | 2025-10-01 | Equipo de desarrollo | Seguridad headers HTTP | Alta | Implementado | Headers CSP presentes en responses
RNF-013 | El sistema valida permisos de rol antes de cada operación admin ¦ MÓDULO SEGURIDAD | Control acceso basado roles | 2025-10-01 | Equipo de desarrollo | Control acceso RBAC | Alta | Implementado | Cada acción admin verifica permisos rol
RNF-014 | El sistema encripta datos personales en el almacenamiento de firebase ¦ MÓDULO SEGURIDAD | Protección datos personales usuario | 2025-10-01 | Equipo de desarrollo | Regulación protección datos | Alta | Implementado | Datos personales cifrados en almacenamiento
RNF-015 | El sistema mantiene consistencia visual en el 100% de las páginas ¦ MÓDULO USABILIDAD | Consistencia experiencia usuario | 2025-10-01 | Equipo de desarrollo | Guía estilo diseño | Alta | Implementado | Estilos consistentes en todas páginas
RNF-016 | El sistema proporciona feedback visual para cada acción del usuario ¦ MÓDULO USABILIDAD | Feedback acciones usuario | 2025-10-01 | Equipo de desarrollo | Principio usabilidad | Alta | Implementado | Feedback visual inmediato en acciones
RNF-017 | El sistema visualiza estados de carga con spinners ¦ MÓDULO USABILIDAD | Experiencia carga interfaces | 2025-10-01 | Equipo de desarrollo | Experiencia usuario carga | Alta | Implementado | Spinners/skeletons visibles durante carga
RNF-018 | El sistema persiste el carrito durante la sesión del navegador ¦ MÓDULO USABILIDAD | Persistencia datos compra sesión | 2025-10-01 | Equipo de desarrollo | Requerimiento e-commerce | Alta | Implementado | Carrito persiste durante sesión navegador
RNF-019 | El sistema recuerda verificación de edad durante la sesión ¦ MÓDULO USABILIDAD | Evitar verificaciones repetitivas | 2025-10-01 | Equipo de desarrollo | Evitar fricción usuario | Alta | Implementado | Verificación edad recordada en sesión
RNF-020 | El sistema despliega mensajes de error específicos y accionables ¦ MÓDULO USABILIDAD | Usabilidad manejo errores | 2025-10-01 | Equipo de desarrollo | Principio diseño UX | Alta | Implementado | Mensajes error específicos y accionables
RNF-021 | El sistema resalta el campo con error en formularios ¦ MÓDULO USABILIDAD | Usabilidad corrección formularios | 2025-10-01 | Equipo de desarrollo | Usabilidad formularios | Alta | Implementado | Campos error destacados visualmente
RNF-022 | El sistema indica campos obligatorios con alertas ¦ MÓDULO USABILIDAD | Claridad formularios obligatorios | 2025-10-01 | Equipo de desarrollo | Estándar formularios web | Media | Implementado | Campos obligatorios marcados con *
RNF-023 | El sistema permite cancelar operaciones en curso ¦ MÓDULO USABILIDAD | Control usuario operaciones | 2025-10-01 | Equipo de desarrollo | Control usuario aplicaciones | Media | Implementado | Botón cancelar disponible operaciones
RNF-024 | El sistema mantiene scroll position al navegar hacia atrás ¦ MÓDULO USABILIDAD | Experiencia navegación consistente | 2025-10-01 | Equipo de desarrollo | UX navegación web | Media | Implementado | Scroll position mantiene al navegar back
RNF-025 | El sistema mantiene contraste mínimo de 4.5:1 para texto normal ¦ MÓDULO ACCESIBILIDAD | Accesibilidad visual texto | 2025-10-01 | Equipo de desarrollo | WCAG 2.1 Nivel AA | Alta | Implementado | Contraste texto ≥4.5:1 verificable
RNF-026 | El sistema permite navegación completa mediante teclado ¦ MÓDULO ACCESIBILIDAD | Accesibilidad navegación teclado | 2025-10-01 | Equipo de desarrollo | WCAG 2.1 Nivel AA | Alta | Implementado | Navegación completa vía teclado
RNF-027 | El sistema estructura encabezados de forma jerárquica (h1, h2, h3) ¦ MÓDULO ACCESIBILIDAD | Accesibilidad estructura contenido | 2025-10-01 | Equipo de desarrollo | WCAG 2.1 Nivel AA | Alta | Implementado | Estructura headings h1-h6 correcta
RNF-028 | El sistema proporciona texto alternativo en todas las imágenes ¦ MÓDULO ACCESIBILIDAD | Accesibilidad imágenes | 2025-10-01 | Equipo de desarrollo | WCAG 2.1 Nivel AA | Alta | Implementado | Todas imágenes tienen alt text
RNF-029 | El sistema identifica el idioma de la página (lang="es") ¦ MÓDULO ACCESIBILIDAD | Accesibilidad idioma | 2025-10-01 | Equipo de desarrollo | WCAG 2.1 Nivel AA | Alta | Implementado | HTML tiene lang="es" attribute
RNF-030 | El sistema proporciona skip links para saltar navegación ¦ MÓDULO ACCESIBILIDAD | Accesibilidad navegación rápida | 2025-10-01 | Equipo de desarrollo | WCAG 2.1 Nivel AA | Alta | Implementado | Skip links presentes y funcionales
RNF-031 | El sistema adapta diseño para resoluciones desde 320px ¦ MÓDULO RESPONSIVE | Responsive móviles pequeños | 2025-10-01 | Equipo de desarrollo | Sistema grid responsive | Media | Implementado | Layout funcional desde 320px width
RNF-032 | El sistema visualiza menú hamburguesa en pantallas menores a 768px ¦ MÓDULO RESPONSIVE | Navegación móvil | 2025-10-01 | Equipo de desarrollo | Legibilidad dispositivos | Media | Implementado | Menú hamburguesa en <768px
RNF-033 | El sistema mantiene legibilidad en dispositivos móviles ¦ MÓDULO RESPONSIVE | Legibilidad dispositivos pequeños | 2025-10-01 | Equipo de desarrollo | Responsive design tables | Media | Implementado | Texto legible en móvil sin zoom
RNF-034 | El sistema adapta tablas a formato de cards en móvil ¦ MÓDULO RESPONSIVE | Tablas responsive móvil | 2025-10-01 | Equipo de desarrollo | UX admin móvil | Alta | Implementado | Tablas responsive en móvil
RNF-035 | El sistema colapsa sidebar de admin en pantallas menores a 1024px ¦ MÓDULO RESPONSIVE | Espacio trabajo admin móvil | 2025-10-01 | Equipo de desarrollo | Estándar touch móvil | Media | Implementado | Sidebar colapsa en <1024px
RNF-036 | El sistema mantiene touch targets de 44px mínimo en móvil ¦ MÓDULO RESPONSIVE | Touch targets móviles | 2025-10-01 | Equipo de desarrollo | Usabilidad scroll | Media | Implementado | Touch targets ≥44px en móvil
RNF-037 | El sistema evita scroll horizontal en todas las resoluciones ¦ MÓDULO RESPONSIVE | Usabilidad scroll | 2025-10-01 | Equipo de desarrollo | HTML5 estándar | Media | Implementado | No scroll horizontal en ninguna resolución
RNF-038 | El sistema utiliza imágenes responsive con srcset ¦ MÓDULO RESPONSIVE | Imágenes responsive | 2025-10-01 | Equipo de desarrollo | Optimización móvil | Media | Implementado | Imágenes usan srcset apropiado
RNF-039 | El sistema carga gráficos simplificados en móvil ¦ MÓDULO RESPONSIVE | Rendimiento móvil | 2025-10-01 | Equipo de desarrollo | Compatibilidad navegador | Media | Implementado | Gráficos simplificados en móvil
RNF-040 | El sistema funciona en Chrome versión 90 o superior ¦ MÓDULO COMPATIBILIDAD | Compatibilidad navegador Chrome | 2025-10-01 | Equipo de desarrollo | Compatibilidad navegador | Alta | Implementado | Funciona Chrome 90+ sin errors
RNF-041 | El sistema funciona en Firefox versión 88 o superior ¦ MÓDULO COMPATIBILIDAD | Compatibilidad navegador Firefox | 2025-10-01 | Equipo de desarrollo | Compatibilidad navegador | Alta | Implementado | Funciona Firefox 88+ sin errors
RNF-042 | El sistema funciona en Safari versión 14 o superior ¦ MÓDULO COMPATIBILIDAD | Compatibilidad navegador Safari | 2025-10-01 | Equipo de desarrollo | Compatibilidad navegador | Alta | Implementado | Funciona Safari 14+ sin errors
RNF-043 | El sistema funciona en Edge versión 90 o superior ¦ MÓDULO COMPATIBILIDAD | Compatibilidad navegador Edge | 2025-10-01 | Equipo de desarrollo | Compatibilidad móvil | Alta | Implementado | Funciona Edge 90+ sin errors
RNF-044 | El sistema funciona en iOS Safari versión 14 o superior ¦ MÓDULO COMPATIBILIDAD | Compatibilidad iOS | 2025-10-01 | Equipo de desarrollo | Compatibilidad móvil | Alta | Implementado | Funciona iOS Safari 14+ sin errors
RNF-045 | El sistema funciona en Android Chrome versión 90 o superior ¦ MÓDULO COMPATIBILIDAD | Compatibilidad Android | 2025-10-01 | Equipo de desarrollo | Resiliencia aplicaciones | Alta | Implementado | Funciona Android Chrome 90+ sin errors
RNF-046 | El sistema mantiene disponibilidad de 99.5% mensual ¦ MÓDULO CONFIABILIDAD | Disponibilidad servicio | 2025-10-01 | Equipo de desarrollo | Recuperación estado usuario | Alta | Implementado | Uptime ≥99.5% mensual medido
RNF-047 | El sistema recupera estado del carrito tras recarga de página ¦ MÓDULO CONFIABILIDAD | Recuperación estado usuario | 2025-10-01 | Equipo de desarrollo | Manejo errores red | Alta | Implementado | Carrito recupera estado post-reload
RNF-048 | El sistema maneja errores de red con reintentos automáticos (máx 3) ¦ MÓDULO CONFIABILIDAD | Manejo errores conexión | 2025-10-01 | Equipo de desarrollo | UX páginas error | Alta | Implementado | Reintentos automáticos fallos red (max 3)
RNF-049 | El sistema visualiza página de error amigable en fallos críticos - error 404 ¦ MÓDULO CONFIABILIDAD | Experiencia usuario errores | 2025-10-01 | Equipo de desarrollo | Integridad base datos | Alta | Implementado | Página error amigable muestra en crashes
RNF-050 | El sistema valida integridad de datos antes de guardar ¦ MÓDULO CONFIABILIDAD | Integridad datos | 2025-10-01 | Equipo de desarrollo | Backup sistemas | Alta | Implementado | Validación datos antes save operaciones
RNF-051 | El sistema mantiene backup de configuración administrativa ¦ MÓDULO CONFIABILIDAD | Backup configuración | 2025-10-01 | Equipo de desarrollo | Monitoreo aplicaciones | Alta | Implementado | Backup configuración admin disponible
RNF-052 | El sistema previene pérdida de datos con confirmaciones ¦ MÓDULO CONFIABILIDAD | Prevención pérdida datos | 2025-10-01 | Equipo de desarrollo | Cumplimiento legal | Alta | Implementado | Confirmaciones previenen pérdida datos
RNF-053 | El sistema mantiene logs de auditoría por mínimo 2 años ¦ MÓDULO CONFIABILIDAD | Cumplimiento legal retención | 2025-10-01 | Equipo de desarrollo | Arquitectura software | Alta | Implementado | Logs auditoría retenidos ≥2 años
RNF-054 | El sistema utiliza componentes reutilizables en arquitectura modular ¦ MÓDULO MANTENIBILIDAD | Arquitectura mantenible | 2025-10-01 | Equipo de desarrollo | Documentación código | Media | Implementado | Arquitectura modular componentes reutilizables
RNF-055 | El sistema documenta funciones complejas con comentarios JSDoc ¦ MÓDULO MANTENIBILIDAD | Documentación código | 2025-10-01 | Equipo de desarrollo | Mantenibilidad código | Media | Implementado | Funciones complejas documentadas JSDoc
RNF-056 | El sistema mantiene archivos con menos de 500 líneas de código ¦ MÓDULO MANTENIBILIDAD | Mantenibilidad código | 2025-10-01 | Equipo de desarrollo | Convención código | Baja | Implementado | Archivos <500 líneas código
RNF-057 | El sistema utiliza nombres de variables descriptivos en inglés ¦ MÓDULO MANTENIBILIDAD | Legibilidad código | 2025-10-01 | Equipo de desarrollo | Patrón arquitectura | Baja | Implementado | Variables nombres descriptivos inglés
RNF-058 | El sistema separa lógica de negocio de componentes visuales MVC ¦ MÓDULO MANTENIBILIDAD | Separación responsabilidades | 2025-10-01 | Equipo de desarrollo | Type safety desarrollo | Baja | Implementado | Separación lógica negocio / componentes
RNF-059 | El sistema utiliza JavaScript para estructura del codigo ¦ MÓDULO MANTENIBILIDAD | JavaScript desarrollo | 2025-10-01 | Equipo de desarrollo | Calidad código | Media | Implementado | JavaScript implementation sin errors any
RNF-060 | El sistema soporta hasta 10000 usuarios registrados ¦ MÓDULO ESCALABILIDAD | Capacidad base datos usuarios | 2025-10-01 | Equipo de desarrollo | Capacidad procesamiento | Media | Implementado | Soporta 10000 usuarios registrados
RNF-061 | El sistema soporta hasta 500 pedidos diarios ¦ MÓDULO ESCALABILIDAD | Capacidad procesamiento pedidos | 2025-10-01 | Equipo de desarrollo | Rendimiento listados | Media | Implementado | Soporta 500 pedidos diarios
RNF-062 | El sistema pagina resultados en lotes de 20 items ¦ MÓDULO ESCALABILIDAD | Rendimiento listados grandes | 2025-10-01 | Equipo de desarrollo | Optimización búsquedas | Baja | Implementado | Paginación muestra 20 items por página
RNF-063 | El sistema implementa infinite scroll para listados largos ¦ MÓDULO ESCALABILIDAD | Rendimiento scroll infinito | 2025-10-01 | Equipo de desarrollo | Optimización red | Baja | Implementado | Infinite scroll funcional listados largos
RNF-064 | El sistema implementa rate limiting en APIs (100 req/min) ¦ MÓDULO ESCALABILIDAD | Protección APIs abuso | 2025-10-01 | Equipo de desarrollo | Guía marca | Baja | Implementado | Rate limiting 100 requests/minuto API
RNF-065 | El sistema utiliza paleta de colores oscura (#0d0d0d, #111111, #1a1a1a) ¦ MÓDULO DISEÑO | Identidad visual marca | 2025-10-01 | Equipo de desarrollo | Legibilidad temas oscuros | Media | Implementado | Colores #0F1419, #1A1F26, #222831 aplicados
RNF-066 | El sistema utiliza texto claro (#ffffff, #f8f9fa, #aaaaaa) sobre fondos oscuros ¦ MÓDULO DISEÑO | Legibilidad temas oscuros | 2025-10-01 | Equipo de desarrollo | Identidad visual | Media | Implementado | Texto #E8EAED, #9BA3AF sobre fondos oscuros
RNF-067 | El sistema utiliza naranja (#f97316) como color de acento principal ¦ MÓDULO DISEÑO | Color primario marca | 2025-10-01 | Equipo de desarrollo | Sistema diseño | Media | Implementado | Color acento #FF6B35 aplicado
RNF-068 | El sistema utiliza amarillo (#ffa502) como color de advertencia ¦ MÓDULO DISEÑO | Color advertencias | 2025-10-01 | Equipo de desarrollo | Sistema diseño | Media | Implementado | Color advertencia #FFD166 aplicado
RNF-069 | El sistema utiliza verde (#16a34a) para operaciones exitosas ¦ MÓDULO DISEÑO | Color éxito operaciones | 2025-10-01 | Equipo de desarrollo | Sistema diseño | Media | Implementado | Color éxito #48BB78 aplicado
RNF-070 | El sistema utiliza rojo (#ef4444) para errores críticos ¦ MÓDULO DISEÑO | Color errores críticos | 2025-10-01 | Equipo de desarrollo | Guía tipografía | Media | Implementado | Color error #E53E3E aplicado
RNF-071 | El sistema mantiene tamaño de fuente base de 16px ¦ MÓDULO DISEÑO | Legibilidad texto base | 2025-10-01 | Equipo de desarrollo | Sistema diseño | Media | Implementado | Font-size base 16px
RNF-072 | El sistema utiliza bordes redondeados de 15px en cards ¦ MÓDULO DISEÑO | Estética componentes | 2025-10-01 | Equipo de desarrollo | Sistema diseño | Media | Implementado | Border-radius 12px en cards
RNF-073 | El sistema aplica sombras suaves (0 0 25px rgba(239, 234, 234, 0.6)) ¦ MÓDULO DISEÑO | Profundidad visual | 2025-10-01 | Equipo de desarrollo | Interacciones UI | Media | Implementado | Box-shadow 0 2px 8px rgba(0,0,0,0.1)
RNF-074 | El sistema utiliza transiciones de 200ms para hover states ¦ MÓDULO DISEÑO | Interacciones suaves | 2025-10-01 | Equipo de desarrollo | Legibilidad texto | Media | Implementado | Transitions 200ms hover states
RNF-075 | El sistema mantiene espaciado consistente de 4px base ¦ MÓDULO DISEÑO | Sistema espaciado consistente | 2025-10-01 | Equipo de desarrollo | Layout contenido | Media | Implementado | Spacing base 8px consistente
RNF-076 | El sistema aplica motion con curvas ease-in-out ¦ MÓDULO DISEÑO | Animaciones fluidas | 2025-10-01 | Equipo de desarrollo | Regulación UE GDPR | Media | Implementado | Motion curves ease-in-out aplicadas
RNF-077 | El sistema cumple con RGPD (Reglamento General de Protección de Datos) ¦ MÓDULO LEGAL | Cumplimiento protección datos | 2025-10-01 | Equipo de desarrollo | Ley cookies España | Alta | Implementado | Cumple requisitos RGPD verificable
RNF-078 | El sistema visualiza política de privacidad accesible ¦ MÓDULO LEGAL | Transparencia privacidad | 2025-10-01 | Equipo de desarrollo | Transparencia legal | Alta | Implementado | Política privacidad accesible
RNF-079 | El sistema visualiza términos y condiciones actualizados ¦ MÓDULO LEGAL | Transparencia términos | 2025-10-01 | Equipo de desarrollo | Normativa pirotecnia | Alta | Implementado | Términos condiciones actualizados
RNF-080 | El sistema cumple con normativa colombiana de pirotecnia ¦ MÓDULO LEGAL | Cumplimiento sector pirotecnia | 2025-10-01 | Equipo de desarrollo | Ley edad mínima | Alta | Implementado | Cumple normativa pirotecnia española
RNF-081 | El sistema verifica mayoría de edad (18 años mínimo) ¦ MÓDULO LEGAL | Verificación legal edad | 2025-10-01 | Equipo de desarrollo | Evidencia legal | Alta | Implementado | Verificación edad ≥18 años funcional
RNF-082 | El sistema utiliza sessionStorage para datos temporales ¦ MÓDULO ALMACENAMIENTO | Almacenamiento temporal sesión | 2025-10-01 | Equipo de desarrollo | Almacenamiento navegador | Alta | Implementado | sessionStorage usado datos temporales
RNF-083 | El sistema maneja fallback si localStorage no está disponible ¦ MÓDULO ALMACENAMIENTO | Resiliencia almacenamiento | 2025-10-01 | Equipo de desarrollo | Limpieza datos | Media | Implementado | Fallback funcional sin localStorage
RNF-084 | El sistema limpia datos expirados automáticamente ¦ MÓDULO ALMACENAMIENTO | Limpieza datos obsoletos | 2025-10-01 | Equipo de desarrollo | Seguridad pagos | Media | Implementado | Limpieza automática datos expirados
RNF-085 | El sistema no almacena información de pago localmente ¦ MÓDULO ALMACENAMIENTO | Seguridad datos pago | 2025-10-01 | Equipo de desarrollo | Estándar ISO fechas | Alta | Implementado | No storage información pago local
RNF-086 | El sistema serializa fechas en formato ISO 8601-2 ¦ MÓDULO ALMACENAMIENTO | Formato estándar fechas | 2025-10-01 | Equipo de desarrollo | Normalización datos | Media | Implementado | Fechas serializadas ISO 8601
RNF-087 | El sistema normaliza datos antes de almacenar ¦ MÓDULO ALMACENAMIENTO | Consistencia datos | 2025-10-01 | Equipo de desarrollo | Analytics negocio | Media | Implementado | Datos normalizados pre-storage
RNF-088 | El sistema mide tiempo de carga de páginas ¦ MÓDULO ANALYTICS | Performance web | 2025-10-01 | Equipo de desarrollo | Métricas conversión | Media | Implementado | Tiempo carga páginas medido
RNF-089 | El sistema anonimiza datos de analytics ¦ MÓDULO ANALYTICS | Protección privacidad analytics | 2025-10-01 | Equipo de desarrollo | Reportes negocio | Media | Implementado | Datos analytics anonimizados
RNF-090 | El sistema genera reportes de ventas diarios ¦ MÓDULO ANALYTICS | Reportes negocio | 2025-10-01 | Equipo de desarrollo | Monitoreo performance | Media | Implementado | Reportes ventas diarios generados
RNF-091 | El sistema visualiza toasts no intrusivos en esquina superior derecha ¦ MÓDULO NOTIFICACIONES | UX notificaciones | 2025-10-01 | Equipo de desarrollo | Tiempo lectura UX | Media | Implementado | Toasts posición superior derecha
RNF-092 | El sistema mantiene toasts visibles por 2 segundos ¦ MÓDULO NOTIFICACIONES | Tiempo lectura notificaciones | 2025-10-01 | Equipo de desarrollo | Control usuario | Media | Implementado | Toasts visibles 5 segundos
RNF-093 | El sistema valida formularios en tiempo real ¦ MÓDULO VALIDACIÓN | Validación inmediata formularios | 2025-10-01 | Equipo de desarrollo | UX corrección errores | Alta | Implementado | Validación formularios real-time
RNF-094 | El sistema visualiza errores en la linea del campo ¦ MÓDULO VALIDACIÓN | UX corrección errores | 2025-10-01 | Equipo de desarrollo | Localización aplicación | Alta | Implementado | Errores mostrados inline bajo campo
RNF-095 | El sistema traduce mensajes de error a español ¦ MÓDULO VALIDACIÓN | Localización mensajes | 2025-10-01 | Equipo de desarrollo | Ayuda usuario | Alta | Implementado | Mensajes error en español
RNF-096 | El sistema valida emails con regex estándar RFC 5322 ¦ MÓDULO VALIDACIÓN | Validación estándar emails | 2025-10-01 | Equipo de desarrollo | Formato Colombia | Alta | Implementado | Validación email RFC 5322
RNF-097 | El sistema valida números de teléfono colombianos ¦ MÓDULO VALIDACIÓN | Validación teléfonos Colombia | 2025-10-01 | Equipo de desarrollo | Seguridad aplicaciones | Alta | Implementado | Validación teléfono colombiano
RNF-098 | El sistema limita longitud de campos de texto ¦ MÓDULO VALIDACIÓN | Control longitud inputs | 2025-10-01 | Equipo de desarrollo | Seguridad contenido | Media | Implementado | Longitud máxima campos texto aplicada
RNF-099 | El sistema retorna resultados de búsqueda en menos de 500ms ¦ MÓDULO BÚSQUEDA | Rendimiento búsquedas | 2025-10-01 | Equipo de desarrollo | Búsqueda inclusiva | Alta | Implementado | Resultados búsqueda <500ms
RNF-100 | El sistema soporta búsqueda con acentos y sin acentos ¦ MÓDULO BÚSQUEDA | Búsqueda inclusiva acentos | 2025-10-01 | Equipo de desarrollo | Búsqueda estándar | Media | Implementado | Búsqueda funciona con/sin acentos
RNF-101 | El sistema soporta búsqueda case-insensitive ¦ MÓDULO BÚSQUEDA | Búsqueda case insensitive | 2025-10-01 | Equipo de desarrollo | UX resultados | Alta | Implementado | Búsqueda case-insensitive
RNF-102 | El sistema sugiere resultados mientras el usuario escribe ¦ MÓDULO BÚSQUEDA | Búsqueda predictiva | 2025-10-01 | Equipo de desarrollo | Persistencia estado | Alta | Implementado | Autocomplete sugiere mientras escribe
RNF-103 | El sistema admin mantiene sidebar fijo en pantallas mayores a 1024px ¦ MÓDULO ADMIN | UX panel administración | 2025-10-01 | Equipo de desarrollo | Guía estilo admin | Media | Implementado | Sidebar admin fijo >1024px
RNF-104 | El sistema admin utiliza fondo #0b1120 en sidebar ¦ MÓDULO ADMIN | Identidad visual admin | 2025-10-01 | Equipo de desarrollo | Contraste visual | Media | Implementado | Sidebar admin color #0B1320
RNF-105 | El sistema admin utiliza fondo #0f172a en el área de trabajo ¦ MÓDULO ADMIN | Contraste área trabajo admin | 2025-10-01 | Equipo de desarrollo | Notificaciones admin | Media | Implementado | Área trabajo admin fondo #F5F7FA
RNF-106 | El sistema admin autocompleta búsqueda de SKU en 200ms ¦ MÓDULO ADMIN | Búsqueda rápida admin | 2025-10-01 | Equipo de desarrollo | Formato reportes admin | Media | Implementado | Autocomplete SKU responde 200ms
RNF-107 | El sistema admin confirma cierre de sesión antes de ejecutar ¦ MÓDULO ADMIN | Confirmación cierre sesión | 2025-10-01 | Equipo de desarrollo | Localización Colombia | Media | Implementado | Confirmación cierre sesión admin
RNF-108 | El sistema visualiza todas las interfaces en español de Colombia ¦ MÓDULO INTERNACIONALIZACIÓN | Localización colombiana | 2025-10-01 | Equipo de desarrollo | Formato monetario Colombia | Alta | Implementado | Interfaces completamente español Colombia
RNF-109 | El sistema formatea precios con símbolo COP ¦ MÓDULO INTERNACIONALIZACIÓN | Formato monetario Colombia | 2025-10-01 | Equipo de desarrollo | Convención numérica Colombia | Alta | Implementado | Precios formato COP XX.XX
RNF-110 | El sistema utiliza punto (.) como separador de miles ¦ MÓDULO INTERNACIONALIZACIÓN | Convención miles Colombia | 2025-10-01 | Equipo de desarrollo | Formato fecha Colombia | Alta | Implementado | Separador miles punto (.)
RNF-111 | El sistema formatea fechas en formato DD/MM/YYYY ¦ MÓDULO INTERNACIONALIZACIÓN | Formato fechas Colombia | 2025-10-01 | Equipo de desarrollo | Formato hora Colombia | Alta | Implementado | Fechas formato DD/MM/YYYY
RNF-112 | El sistema visualiza horarios en formato 24 horas ¦ MÓDULO INTERNACIONALIZACIÓN | Formato horarioColombia | 2025-10-01 | Equipo de desarrollo | Zona horaria Colombia | Alta | Implementado | Horarios formato 24 horas
RNF-113 | El sistema ordena alfabéticamente respetando caracteres de español ¦ MÓDULO INTERNACIONALIZACIÓN | Ordenación alfabética español | 2025-10-01 | Equipo de desarrollo | Calidad código | Baja | Implementado | Ordenación alfabética español correcta
RNF-114 | El sistema pasa validación de accesibilidad con 0 errores críticos ¦ MÓDULO CALIDAD | Accesibilidad validada | 2025-10-01 | Equipo de desarrollo | Lighthouse metrics | Baja | Implementado | Validación accesibilidad 0 errores críticos
RNF-115 | El sistema alcanza score de Lighthouse superior a 56 en Performance ¦ MÓDULO CALIDAD | Performance validada | 2025-10-01 | Equipo de desarrollo | Lighthouse metrics | Baja | Implementado | Lighthouse Performance ≥90
RNF-116 | El sistema alcanza score de Lighthouse superior a 89 en Accessibility ¦ MÓDULO CALIDAD | Best practices validadas | 2025-10-01 | Equipo de desarrollo | Lighthouse metrics | Baja | Implementado | Lighthouse Accessibility ≥95
RNF-117 | El sistema alcanza score de Lighthouse superior a 79 en Best Practices ¦ MÓDULO CALIDAD | SEO optimizado | 2025-10-01 | Equipo de desarrollo | Lighthouse metrics | Baja | Implementado | Lighthouse Best Practices ≥90
RNF-118 | El sistema alcanza score de Lighthouse superior a 100 en SEO ¦ MÓDULO CALIDAD | Meta datos páginas | 2025-10-01 | Equipo de desarrollo | SEO páginas web | Baja | Implementado | Lighthouse SEO ≥100
RNF-119 | El sistema incluye meta description en todas las páginas ¦ MÓDULO SEO | Compartición redes sociales | 2025-10-01 | Equipo de desarrollo | SEO redes sociales | Alta | Implementado | Meta description todas páginas
RNF-120 | El sistema incluye Open Graph tags para redes sociales ¦ MÓDULO SEO | Indexación motores búsqueda | 2025-10-01 | Equipo de desarrollo | SEO motores búsqueda | Media | Implementado | Open Graph tags implementados
RNF-121 | El sistema genera sitemap.xml automáticamente ¦ MÓDULO SEO | SEO productos | 2025-10-01 | Equipo de desarrollo | SEO productos | Media | Implementado | sitemap.xml generado automáticamente
RNF-122 | El sistema mantiene URLs amigables sin parámetros complejos ¦ MÓDULO SEO | Canonicalización SEO | 2025-10-01 | Equipo de desarrollo | SEO canonical | Alta | Implementado | URLs amigables sin parámetros complejos
RNF-123 | El sistema incluye canonical URLs en todas las páginas ¦ MÓDULO SEO | Optimización títulos SEO | 2025-10-01 | Equipo de desarrollo | SEO títulos | Alta | Implementado | Canonical URLs todas páginas
RNF-124 | El sistema optimiza títulos a menos de 60 caracteres ¦ MÓDULO SEO | Optimización descripciones SEO | 2025-10-01 | Equipo de desarrollo | SEO descripciones | Media | Implementado | Títulos <60 caracteres
RNF-125 | El sistema optimiza meta descriptions a menos de 160 caracteres ¦ MÓDULO SEO | Accesibilidad imágenes SEO | 2025-10-01 | Equipo de desarrollo | Accesibilidad imágenes | Baja | Implementado | Meta descriptions <160 caracteres
RNF-126 | El sistema incluye alt text descriptivo en imágenes ¦ MÓDULO SEO | Performance carga imágenes | 2025-10-01 | Equipo de desarrollo | Performance web estándar | Baja | Implementado | Alt text descriptivo imágenes
RNF-127 | El sistema implementa lazy loading de imágenes con loading="lazy" ¦ MÓDULO SEO | Performance carga imágenes | 2025-10-01 | Equipo de desarrollo | Performance web estándar | Media | Implementado | Lazy loading nativo loading="lazy"

## Definiciones
Explicación de Cada Campo
1. ID del Requerimiento: Un identificador único para cada requisito. Ejemplo: RF-001.
2. Descripción del Requerimiento: Una descripción clara y concisa de lo que se requiere. Ejemplo: "El sistema debe permitir la autenticación de usuarios."
3. Sustento de Inclusión: Razón por la cual el requisito ha sido incluido en el proyecto. Ejemplo: "Basado en el objetivo principal del sistema."
4. Fecha de Inclusión: La fecha en la que el requisito fue incluido en la matriz de trazabilidad. Ejemplo: "2024-07-31."
5. Propietario: La persona responsable de este requisito. Ejemplo: "Ana Pérez."
6. Fuente: El origen del requisito, como entrevistas, documentos, o reuniones. Ejemplo: "Entrevista con el cliente."
7. Prioridad: La importancia del requisito en el contexto del proyecto. Ejemplo: Alta, Media, Baja.
8. Estado Actual: El estado del desarrollo del requisito. Ejemplo: "En desarrollo", "Pendiente", "Completado", "En análisis."
9. Criterio de Aceptación: Los criterios que deben cumplirse para que el requisito se considere completado. Ejemplo: "Los usuarios pueden iniciar sesión con credenciales válidas."
Cómo Utilizar la Matriz
1. Actualizar Regularmente: Mantén la matriz actualizada con los cambios en el estado y en la priorización de los requisitos.
2. Revisar en Reuniones: Usa la matriz en reuniones de seguimiento para discutir el progreso de cada requisito.
3. Validar Criterios de Aceptación: Asegúrate de que cada requisito cumpla con sus criterios de aceptación antes de considerarlo completado.
4. Rastrear Cambios: Utiliza la matriz para rastrear cómo los cambios en los requisitos afectan los entregables y la planificación del proyecto.
Esta matriz de trazabilidad ayuda a asegurar que todos los requisitos sean rastreados desde su origen hasta su implementación, proporcionando una visión clara del estado y el progreso del proyecto.